两天分工方案

0. 现状盘点与工作总量估算

已有资产（模块化重构已完成，代码质量良好）：

- baseline/data.py — 数据加载、预处理、split 划分 ✅

- baseline/features.py — Phase 1 简易特征（one-hot + cyclic time）⚠️ 需升级

- baseline/model.py — Phase 1 ConditionMLP（简单 2 层 MLP）⚠️ 需重写

- baseline/training.py — mask-aware MSE + 基础训练循环 ⚠️ 需升级

- baseline/evaluation.py — 双基线 + 指标 + 提交生成 ✅ 基础可用

- run_baseline.py — 端到端流水线脚本 ✅ 基础可用

待建工作量：约 6-8 个新文件/模块重写，预计 3 人 × 2 天 = ~48 人时。

1. 工作包拆分与依赖拓扑

Day 1 上午（对齐接口+启动）     Day 1 下午               Day 2

Person A          [A1] 统计锚点实体表征               [A4] 时间注意力机制

(特征+实验)        [A2] Hash编码 + 交叉特征            [A5] 消融实验框架

[A3] 特征工程流水线重构              [A6] Encoder消融 + 文档

Person B          [B1] Encoder基础MLP               [B4] 蛋白共表达图 + GNN

(架构核心)         [B2] 残差分解解码器(4 heads)        [B5] 全模型集成

[B3] 批次校准分支                   [B6] 架构消融 + Checkpoint

Person C          [C1] Matched Control 工具函数       [C4] 训练循环升级

(训练+分析)        [C2] FC Pearson loss              [C5] 全流程实验+对标

[C3] 残差L2 + 相关一致性loss        [C6] 结果整理+汇报材料

依赖关系：

A(特征) ──→ B(模型) ──→ C(训练)

│

└──→ B(GNN) ──→ C(loss中的相关一致性)

- A → B：B 需要知道最终特征维度（约定 D_emb=256，B 先硬编码开发，A 交付后对接）

- B → C：C 需要模型的输出 dict 结构来写 loss（约定接口，见下）

- B(GNN) → C：蛋白相关一致性 loss 需要图结构（B 交付边列表后 C 对接）

2. 接口契约（所有人 Day 1 上午对齐确认）

这是三人能并行工作的关键。每人开始编码前必须确认以下契约：

契约 1：特征工程输出

# baseline/features.py — Person A 交付

def build_condition_features(meta_df, encoders=None, fit_encoders=False):

"""

返回:

X: np.ndarray (N, D_emb) 其中 D_emb ≈ 200-300 (最终由A决定，固定为256)

encoders: dict (仅在 fit_encoders=True 时返回)

- encoders["strain_prior"]: PCA model + mean vector

- encoders["chem_anchor"]: PCA model + global fallback

- encoders["hash_chemical"]: hash dimension

- encoders["hash_plate"]: hash dimension

- encoders["cat_encoders"]: {col: {value: idx}}  for one-hot

- encoders["_time_max"]: float

"""

契约 2：模型输出结构

# baseline/model.py — Person B 交付

class AIVCModel(nn.Module):

def forward(self, x):

"""

x: (N, D_emb)

返回 dict:

{

"y_pred":      (N, P)  最终预测 (after GNN + calibration)

"y_raw":       (N, P)  残差求和 (before GNN, before calibration)

"baseline":    (N, P)  baseline head 输出

"delta_drug":  (N, P)  Δ_drug head 输出

"delta_strain":(N, P)  Δ_strain head 输出

"delta_context":(N, P) Δ_context head 输出

"delta_cal":   (N, P)  calibration head 输出

}

其中 P = N_PROTEINS (约 4,422)

满足: y_raw = baseline + delta_drug + delta_strain + delta_context

y_pred = y_raw + delta_cal (如果 GNN 启用则还经过 GNN)

"""

契约 3：Loss 函数签名

# baseline/losses.py — Person C 交付

def fc_pearson_loss(pred_dict, y_filled, mask, meta_batch, control_lookup, ...):

"""Fold Change Pearson 相关损失 → 标量"""

def residual_l2_loss(pred_dict):

"""残差 L2 正则: ||Δ_drug||² + ||Δ_strain||² + ||Δ_context||² → 标量"""

def correlation_consistency_loss(pred_dict, y_filled, mask, edge_index):

"""蛋白相关一致性: 预测相关矩阵 vs 训练集真实相关矩阵 → 标量"""

契约 4：配置文件格式

# baseline/config.py — 三人共用

EXPERIMENT_CONFIG = {

"exp_name": "residual_v1",

"encoder": {

"hash_dim_chemical": 32,

"hash_dim_plate": 16,

"strain_prior_pca_dim": 32,

"chem_anchor_pca_dim": 64,

"use_cross_features": True,

"d_emb": 256,

},

"decoder": {

"hidden": 256,

"dropout": 0.1,

"residual_decompose": True,  # False = 回退到端到端 MLP

},

"gnn": {

"enabled": True,

"k_neighbors": 5,

"pearson_threshold": 0.7,

"num_layers": 1,

},

"loss": {

"mse_weight": 1.0,

"fc_pearson_weight": 0.3,

"residual_l2_weight": 0.01,

"correlation_consistency_weight": 0.1,

},

"training": {

"epochs": 100,

"batch_size": 256,

"lr": 1e-3,

"weight_decay": 1e-5,

"early_stopping_patience": 20,

},

}

3. 逐人详细任务分解

Person A：特征工程 + 消融实验

角色定位：负责所有「输入侧」工作，确保条件信息被最有效地编码。

Day 1（8月7日）：

| 任务 | 文件 | 耗时 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1. 统计锚点实体表征 | baseline/entity_representations.py (新) | 3h | StrainPriorEncoder 类 + ChemicalAnchorEncoder 类 |
| A2. Hash编码 + 交叉特征 | 同上文件 | 1.5h | HashEncoder 类 + CrossFeatureEncoder 类 |
| A3. 特征工程流水线重构 | baseline/features.py (重写) | 2.5h | 新版 build_condition_features() 整合所有新特征，输出固定 dim=256 |

A1 细则——统计锚点：

- StrainPriorEncoder.fit(train_meta, y_log2, train_mask)：

  - 对每种菌株，取训练集中该菌株所有样本的蛋白均值 → (n_strains, P) 矩阵

  - PCA 降维到 32 维

  - 计算训练集全局蛋白均值作为 unseen fallback

- StrainPriorEncoder.transform(meta_df)：查表返回 (N, 32)，unseen→全局均值

- ChemicalAnchorEncoder 同理：对每种化合物计算相对 Water/DMSO 的 Δ 均值 → PCA 到 64 维

  - 注意：仅在训练集化合物上 fit，validation 中的 unseen 化合物 → 全局化合物 Δ 均值（理论接近零向量）

- 数据纪律：所有 fit 操作仅用 split_final=="train" 的数据

A2 细则——Hash + 交叉：

- Hash 编码：hash(chemical_name) % hash_dim，对 unseen 化合物友好（不需查表）

- 交叉特征：strain × medium（10 维）、chemical × temperature（最多 92 维，可压缩）

- 时间 sin-cos 编码已有（保留），增加周期参数化（周期=240min 而非简单 data max）

Day 2（8月8日）：

| 任务 | 耗时 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| A4. 时间注意力机制 | 2h | 在 Δ_context 头中引入时间自注意力（与 Person B 协作） |
| A5. 消融实验框架 | 3h | experiments/ablation_encoder.py：分别消融 strain prior / chem anchor / hash / cross features |
| A6. Encoder 消融 + 文档 | 2h | 跑通 4 组消融，记录结果到共享文档 |

Person B：模型架构 + GNN

角色定位：负责所有「模型内部」工作，是架构创新的核心执行者。

Day 1（8月7日）：

| 任务 | 文件 | 耗时 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1. Encoder 基础 MLP | baseline/model.py（重写） | 1h | ConditionEncoder 类（输入 dim_in → 2-3 层 MLP → dim_emb=256） |
| B2. 残差分解解码器 | baseline/decoder.py（新） | 3h | ResidualDecoder 类（4 个独立 head + baseline head） |
| B3. 批次校准分支 | 同上或 baseline/model.py | 2h | CalibrationHead 类：以仪器/板 embedding 为输入输出 (P,) 加性偏移 |

B1 细则：

- 将现有 ConditionMLP 的 2 层 MLP 结构保留为 encoder： Linear(dim_in, 256) → ReLU → BN → Dropout → Linear(256, 256) → ReLU → BN → Dropout → Linear(256, 256)

- 输出 256 维条件嵌入向量

B2 细则——残差分解解码器：

- 5 个独立 head，每个都是 Linear(256, 256) → ReLU → Dropout → Linear(256, P) 的轻量 MLP

- baseline_head：输入 = encoder 输出的条件嵌入 → 输出共享基线

- delta_drug_head：输入 = 条件嵌入 + 化合物相关特征切片

- delta_strain_head：输入 = 条件嵌入 + 菌株相关特征切片

- delta_context_head：输入 = 条件嵌入 + 时间/温度/培养基特征切片（给 A4 留 hook）

- 每个 head 参数量约 256*256 + 256*P ≈ 1.2M × 5，总参数量需控制在 < 5M

  - 注意：可以共享第一层 Linear(256, 256) 来减少参数（5 heads × 共享层 + 独立 projection），参数量约 1.5M

B3 细则——批次校准：

- 输入：仪器 one-hot（7 类）+ 细胞板 hash 编码

- 输出：加性偏移向量 (P,)，对同一 plate 的所有样本共享

- 最终预测：y_pred = (baseline + Δ_drug + Δ_strain + Δ_context) + δ_cal

Day 2（8月8日）：

| 任务 | 文件 | 耗时 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| B4. 蛋白共表达图 + GNN | baseline/protein_graph.py（新） | 3h | 图构建 + 1 层 GraphConv |
| B5. 全模型集成 | baseline/model.py | 2h | AIVCModel 类组合 Encoder + Decoder + GNN + Calibration |
| B6. 架构消融 | experiments/ablation_arch.py | 2h | 消融：残差分解 vs 端到端 / GNN vs 无 / 校准 vs 无 |

B4 细则——蛋白共表达图：

- 从训练集 y_log2（5,920 样本 × 4,422 蛋白）→ 计算 Pearson 相关矩阵 → (4,422, 4,422)

- 对每个蛋白取 K=5 最高相关的邻居 → 构建 edge_index (2, E)

- 可选稀疏化：仅保留 |r| > 0.7 的边

- GNN 层：torch_geometric.nn.GraphConv(P, P)，1 层，初始化极小权重（接近恒等映射）

- 纪律：图结构仅从 train 构建一次，不随训练更新

Person C：损失函数 + 训练 + 全流程实验

角色定位：负责所有「优化目标」和「端到端验证」工作。

Day 1（8月7日）：

| 任务 | 文件 | 耗时 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1. Matched Control 工具 | baseline/evaluation.py（扩展） | 1.5h | compute_fold_change() 函数——为每个 treatment 匹配对照并计算 FC |
| C2. FC Pearson loss | baseline/losses.py（新） | 2h | fc_pearson_loss()：预测 FC vs 真实 FC 的 Pearson r → 1-r |
| C3. 残差 L2 + 相关一致性 loss | baseline/losses.py | 2.5h | residual_l2_loss() + correlation_consistency_loss() |

C1 细则：

- 复用 evaluation.py 中已有的 control_lookup 和 MATCH_KEYS

- 对每个 treatment 样本：fc_true = y_treat - y_control（matched control 的蛋白向量）

- 对每个 treatment 样本：fc_pred = pred_dict["delta_drug"]（直接用 Δ_drug 头输出）

- 返回 (fc_pred_tensor, fc_true_tensor, fc_mask)——只在有匹配对照的样本上计算

C2 细则——FC Pearson loss：

- 在 batch 内对所有可匹配到对照的 treatment 样本，摊平所有蛋白，计算预测 FC 与真实 FC 的 Pearson 相关系数

- loss = 1.0 - pearson_r

- 注意：仅在训练集中可匹配到 Water/DMSO 对照的 treatment 样本上计算（约 4,000+ 样本）

- 当 batch 内无对照时此 loss 不计算，权重自动为 0

C3 细则——辅助 loss：

- 残差 L2：||Δ_drug||²₂ + ||Δ_strain||²₂ + ||Δ_context||²₂，促使各头输出趋近零（不放进去的信号不放）

- 相关一致性：在 batch 内计算预测的蛋白-蛋白相关矩阵，与训练集预计算的相关矩阵做 Frobenius 范数差

Day 2（8月8日）：

| 任务 | 耗时 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| C4. 训练循环升级 | 2h | baseline/training.py 升级：支持多 loss 加权、loss 日志分离、early stopping 基于 val_both |
| C5. 全流程实验 | 4h | 跑通完整流水线：训练 → 验证 → 对标 → 提交；记录所有指标 |
| C6. 结果整理 + 文档 | 1h | 汇总三人结果到 EXPERIMENT_LOG.md |

C4 细则——训练循环改动：

- 原来：loss = mask_aware_mse(pred, y, mask)

- 新版：

- pred_dict = model(x)

- loss_mse = mask_aware_mse(pred_dict["y_pred"], y, mask)

- loss_fc = fc_pearson_loss(pred_dict, y, mask, meta_batch, ...)

- loss_l2 = residual_l2_loss(pred_dict)

- loss_corr = correlation_consistency_loss(pred_dict, y, mask, edge_index)

- loss = (w_mse * loss_mse + w_fc * loss_fc +

- w_l2 * loss_l2 + w_corr * loss_corr)

- 每个 loss 分量独立记录到 history，便于后续诊断

- Early stopping：监控 val_both Per-Protein R² 而非 avg val loss

4. 两天时间线

Day 1（8月7日）

| 时间段 | A（特征+实验） | B（架构） | C（训练+分析） |
| --- | --- | --- | --- |
| 09:00-10:00 | 三人共同：对齐接口契约、确认 config 结构、创建 git 分支 feature/stage2-3 |  |  |
| 10:00-12:00 | A1：统计锚点类 | B1：Encoder 类 | C1：FC 工具函数 |
| 12:00-13:00 | 午饭 + 进度同步（15min） |  |  |
| 13:00-16:00 | A2：Hash + 交叉特征 | B2：残差分解解码器 | C2：FC Pearson loss |
| 16:00-18:00 | A3：特征流水线重构 | B3：批次校准分支 | C3：残差 L2 + 相关一致性 loss |
| 18:00-18:30 | 三人共同：接口联调，确认 Encoder 输出能喂给 Decoder，模型输出 dict 结构符合 Loss 预期 |  |  |

Day 2（8月8日）

| 时间段 | A（特征+实验） | B（架构） | C（训练+分析） |
| --- | --- | --- | --- |
| 09:00-09:30 | 三人共同：Day 1 进度回顾 + Day 2 任务确认 |  |  |
| 09:30-11:30 | A4：时间注意力（与 B 协作） | B4：蛋白图 + GNN | C4：训练循环升级 |
| 11:30-12:00 | 集成测试：全模型前向跑通（pred_dict = model(dummy_input) 不报错） |  |  |
| 12:00-13:00 | 午饭 |  |  |
| 13:00-14:00 | 首轮训练跑起来（所有人盯着 loss 曲线确保收敛） |  |  |
| 14:00-16:00 | A5+A6：Encoder 消融实验 | B5+B6：架构消融实验 | C5：全流程实验（8 split 对标） |
| 16:00-17:30 | 结果汇总 + 文档 | 结果汇总 + 文档 | C6：综合整理 + 汇报材料 |
| 17:30-18:00 | 三人共同：最终同步——各组汇报实验结果、问题、结论 |  |  |

5. 并行度最大化策略

Day 1 上午是关键窗口——接口契约确定后，三人可完全并行直到 Day 1 傍晚联调。

消除阻塞的刻意设计：

| 潜在阻塞 | 缓解措施 |
| --- | --- |
| B 等 A 的 encoder 输出维度 | 约定 D_emb=256，B 用随机输入先开发 Decoder，A 交付后替换 |
| C 等 B 的 pred_dict 结构 | 用 types.SimpleNamespace mock 一个 fake pred_dict，C 先写 loss 逻辑 |
| C 等 B 的 edge_index | 蛋白图结构独立于模型，C 可以从 protein_graph.py 的构建函数直接拿 |
| 联调时集成失败 | 每个模块自带单元测试（给定已知输入→检查输出 shape 和值域） |

单元测试示例（每人自检）：

# Person A 自检

def test_encoder():

X, enc = build_condition_features(meta_train, fit_encoders=True)

assert X.shape == (len(meta_train), 256), f"Expected (N,256), got {X.shape}"

assert not np.isnan(X).any(), "NaN in features"

# Person B 自检

def test_model():

model = AIVCModel(dim_in=256, n_proteins=4422)

x = torch.randn(32, 256)

out = model(x)

assert out["y_pred"].shape == (32, 4422)

assert torch.allclose(

out["y_raw"],

out["baseline"] + out["delta_drug"] + out["delta_strain"] + out["delta_context"],

atol=1e-5

), "Residual decomposition constraint violated"

# Person C 自检

def test_losses():

fake_pred = {k: torch.randn(32, 4422) for k in ["y_pred","baseline","delta_drug","delta_strain","delta_context","delta_cal"]}

loss_l2 = residual_l2_loss(fake_pred)

assert loss_l2 > 0, "L2 loss should be positive"

6. 阶段验证里程碑

| 检查点 | 时间 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| M1 接口对齐 | Day1 10:00 | 三人对契约无异议，contract 文档化 |
| M2 模块自检 | Day1 18:00 | 每人模块独立通过 shape 和数值检查 |
| M3 全模型跑通 | Day2 11:30 | pred_dict = model(batch) 不报错 |
| M4 训练收敛 | Day2 14:00 | 前 20 epoch loss 下降，val_both Per-Protein R² > 0 |
| M5 消融完成 | Day2 16:00 | 至少 6 组消融实验完成（Encoder × 2 + 架构 × 2 + Loss × 2） |
| M6 结果记录 | Day2 18:00 | EXPERIMENT_LOG.md 记录所有实验配置和指标 |

7. 失败回退预案

| 如果…… | 则…… |
| --- | --- |
| Day 1 傍晚联调发现架构跑不通 | Day 2 上午精简：先跑 仅残差分解（无 GNN）+ 仅 MSE loss，后续组件逐个加 |
| 残差分解 > 端到端 MLP 消融结果为负 | 按方案文档 3.1.6 节回退：保留端到端 Decoder，残差分解降级为分析工具 |
| GNN 层 val 上无提升 | 跳过 GNN（方案文档已规划此回退），B 转去辅助 C 的消融实验 |
| FC loss 不收敛或指标下降 | FC loss 权重降为 0.1 或跳过一次训练，单独做 loss 消融 |
| 某人的模块严重 delay | 其余两人先用自己的模块 + mock 输入跑通训练，delay 的模块后续作为独立升级合入 |

核心原则：Day 1 建好所有积木 → Day 1 傍晚联调确保能拼起来 → Day 2 跑实验 + 记结果。宁可 Day 1 少做一个特性，不能 Day 2 还在 debug 接口不匹配。每个模块最多花 3 小时如果还调不通，立即切换到回退路径。